应急总医院改造提升工程（一期）项目-粘钢加固工程

招标文件

招标文件编号：ZYZB-2021-001

工程项目名称：应急总医院改造提升工程（一期）项目

招标单位：河北建设集团股份有限公司

发出时间：2021年6月 8  日

一、投标人须知

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 工程名称 | 应急总医院改造提升工程（一期）项目 |
| 02 | 工程地点 | 北京市朝阳区西坝河南里29号 |
| 03 | 发标时间及回标时间 | 发标时间：2021年6月 8日 回标时间：2021年6月11日 |
| 04 | 本分包工程名称 | 应急总医院改造提升工程（一期）项目- 粘钢加固工程 |
| 05 | 招标控制价 | 本工程招标控制价为：无 |
| 06 | 质量要求 | 质量标准： 合格 |
| 07 | 计划工期 | 计划工期： 40 日历天 计划开工日期：2021年6月18日（具体开工日期以承包人书面通知为准） 计划竣工日期：2021年7月27日 |
| 08 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 资质条件：结构补强资质 项目经理资格：建筑工程专业二级注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且不得担任其他在施建设工程项目的项目经理。 |
| 09 | 踏勘现场 | 自行踏勘 |
| 10 | 计价方式 | 固定综合单价 |
| 11 | 投标有效期 | 30个工作日（从投标截止之日算起） |
| 12 | 投标人答疑 | 要求收到标书后即时回应，如无异议，确认收到无误；如有疑问，应及时沟通解决，联系人： 李彦杰 联系电话：15001253828 |
| 13 | 投标文件递交时间、递交方式 | - 投标文件递交时间：2021年6月11日16：00时递交 2、投标文件递交方式：电子版一份 联系人： 李彦杰 联系电话：15001253828 |
| 14 | 工程款支付 | 本工程预付款拨付额度为：无预付款。进度款：专业分包人每月完成产值经审定后的70%，结算完成后10个工作日内支付至审定总结算价款的85% ，整体工程竣工合格并且工程结算通过建设单位委托审计审核完成后，所有竣工资料交接无误存档后且发包人与建设方结算尾款到账28日内支付至发包人与专业分包人审定结算总价款的97%。待缺陷责任期满后，两月内无息付清余款。 |
| 15 | 其它说明 | 1、投标人对于需要归档的材料必须提供相关资质、材质、检验报告等资料给发包人。 2、中标人进入施工现场应遵守发包人安全管理制度，若由于中标人违反安全管理制度，不服从现场指挥，所引起的所有事故由中标人全部承担法律责任和经济赔偿。中标人在施工过程中负责编制施工过程资料，资料应符合建筑工程资料管理规范。 3、中标人进场施工前需缴纳施工安全质量进度保证金：合同价的2%，工程竣工验收合格后一个月内无息退还。 4、本次招标确定1个中标候选人。 8、食宿问题：现场不允许设立食堂或做饭，自行场外解决；现场如有条件可有偿提供住宿。 |
| 16 | 构成招标文件的其他材料 | 图纸、工程量清单 |
| 17 | 构成投标文件的其他资料 | 1、投标报价 |

综合单价明细表

| 序号 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  | 甲供材 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |  |
| 1 | 柱外粘型钢加固 | 1.柱外粘型钢加固 2.柱面粘贴角钢，采用钢材Q355B 3.金属制品构件运输距离自行考虑 包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 | m2 | 459.24 |  |  | 钢材、粘钢胶 |
| 2 | 柱外粘型钢加固 | 1.柱外粘型钢加固 2.柱面缀板，采用钢材Q355B 3.金属制品构件运输距离自行考虑 包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 | m2 | 344.52 |  |  | 钢材、粘钢胶 |
| 3 | 柱外粘型钢加固 | 1.柱外粘型钢加固 2.柱顶、底连接板，采用钢材Q355B 3.金属制品构件运输距离自行考虑 包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 | m2 | 21.5 |  |  | 钢材、粘钢胶 |
| 4 | 防锈漆 | 1.除锈后喷三道防锈漆； 底漆：环氧富锌底漆 中间漆：环氧云铁中间漆 面漆：丙烯酸聚硅氧烷、氟碳 （含材料） | ㎡ | 800 |  |  |  |
| 5 | 防火涂料 | 1.钢构件表面喷涂防火涂料，耐火等级和耐火极限符合要求 耐火极限≥3.0h （含材料） | ㎡ | 800 |  |  |  |
| 6 | 混凝土保护层 | 1.柱外粘型钢加固防护层 2.型钢表面（包括混凝土表面）应抹厚度不小于25mm的高强度等级水泥砂浆，并加钢丝网防裂 包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 （含材料） | m2 | 1100.8 |  |  |  |
| 7 | 梁粘钢加固 | 1.加固部位:加固区域梁底和梁顶 2.钢板、型钢品种、规格、等级:Q355B 3.钢板宽度、层数:-200*4、-150*4 4.粘接剂种类:粘钢胶 5.金属制品构件运输距离自行考虑 包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 | m2 | 912.17 |  |  | 钢材、粘钢胶 |
| 8 | 梁外粘型钢加固 | 1.加固部位:梁箍板压条 2.钢板、型钢品种、规格、等级:Q355B 3.钢板宽度、层数:角钢压条L50*4 4.粘接剂种类:粘钢胶 5.金属制品构件运输距离自行考虑 包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 | m2 | 577.69 |  |  | 钢材、粘钢胶 |
| 9 | 梁外粘型钢加固 | 1.加固部位:梁底板压条 2.钢板、型钢品种、规格、等级:Q355B 3.钢板宽度、层数:角钢压条L100*10 4.粘接剂种类:粘钢胶 5.金属制品构件运输距离自行考虑 包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 | m2 | 51.96 |  |  | 钢材、粘钢胶 |
| 10 | 梁粘钢加固 | 1.加固部位:梁箍板 2.钢板、型钢品种、规格、等级:Q355B 3.钢板宽度、层数:-140*4、-100*4 4.粘接剂种类:粘钢胶 5.金属制品构件运输距离自行考虑 包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 | m2 | 1130.58 |  |  | 钢材、粘钢胶 |
| 11 | 防锈漆 | 1.除锈后喷三道防锈漆； 底漆：环氧富锌底漆 中间漆：环氧云铁中间漆 面漆：丙烯酸聚硅氧烷、氟碳 （含材料） | ㎡ | 2500 |  |  |  |
| 12 | 防火涂料 | 1.钢构件表面喷涂防火涂料，耐火等级和耐火极限符合要求 耐火极限≥2.0h （含材料） | ㎡ | 2500 |  |  |  |
| 13 | 化学锚栓 | 1.加固部位、被加固构件材料种类:柱 2.化学锚栓种类、规格:M24 包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 | 套 | 2048 |  |  | 化学锚栓 |
| 14 | 化学锚栓 | 1.加固部位、被加固构件材料种类:梁与柱、或墙连接处 2.化学锚栓种类、规格:M20 包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 | 套 | 2806 |  |  | 化学锚栓 |
| 15 | 化学锚栓 | 1.加固部位、被加固构件材料种类:柱 2.化学锚栓种类、规格:M16 包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 | 套 | 1365 |  |  | 化学锚栓 |
| 16 | 化学锚栓 | 1.加固部位、被加固构件材料种类:梁底及梁顶 2.化学锚栓种类、规格:M8 包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 | 套 | 14675 |  |  | 化学锚栓 |
| 17 | 化学锚栓 | 1.加固部位、被加固构件材料种类:柱 2.化学锚栓种类、规格:M12 包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 | 套 | 341 |  |  | 化学锚栓 |
| 18 | 化学锚栓 | 1.加固部位、被加固构件材料种类:梁与柱连接处 2.化学锚栓种类、规格:对穿螺杆M20 包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 | 套 | 291 |  |  | 对穿螺杆 |
| 19 | 化学锚栓 | 1.部位:圆钢管钢支撑与墙连接处 2.化学锚栓种类、规格:应采用后扩底机械（化学）锚栓M20 3.包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 | 套 | 356 |  |  | 化学锚栓 |
| 20 | 植筋 | 1.加固部位、被加固构件材料种类:混凝土梁与圆钢管钢支撑连接处 2.钢筋种类规格:Φ18 3.钢筋长度:植入650mm 4.胶品种:植筋胶粘剂采用A级胶 包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 | 根 | 534 |  |  | 钢筋、植筋胶 |
| 21 | 混凝土凿毛 | 部位：混凝土梁增大截面新旧面相接处 1.原钢筋混凝土梁面凿毛 2.包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 | m2 | 1096 |  |  |  |
| 22 | 粘贴碳纤维复合材料加固 | 1.加固部位:板面加固 2.被加固构件材质:钢筋混凝土板 3.碳纤维名称、规格、层数:高强度I型，碳纤维 300g/㎡单层 4.包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 | m2 | 695.45 |  |  | 碳纤维布、碳布胶 |
| 23 | 板粘钢加固 | 1.加固部位:板面钢板压条 2.钢板、型钢品种、规格、等级:Q355B 3.钢板宽度、层数:-300*100*5 4.粘接剂种类:粘钢胶 5.除锈后喷两道防锈底漆，钢构件表面喷涂防火涂料，耐火等级和耐火极限符合要求 6.金属制品构件运输距离自行考虑 包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 | m2 | 144.15 |  |  | 钢材、粘钢胶 |
| 24 | 化学锚栓 | 1.化学锚栓 M20 包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 | 套 | 15720 |  |  | 化学锚栓 |
| 25 |  | 合计 |  |  |  |  |  |

备注：1.以上单价均为综合单价且包含9%税金。

2.甲供材料损耗率不得超过定额损耗率，超过部分按当期市场价+运输费+采购保管费（按实际采购价1.5%）在结算内扣除。